

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Тема проекта:**

**Внедрение системы образовательных событий   
как средства повышения образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск**

г. Красноуфимск, 2018.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт проекта……………………………………………………………... | 3 |
| Пояснительная записка: | 6 |
| Введение……………………………………………………………………… | 6 |
| Раздел 1. Общие положения……………………………………………….. | 7 |
| Раздел 2. Содержание проекта……………………………………………… | 8 |
| Раздел 3. Этапы и контрольные точки……………………………………... | 12 |
| Раздел 4. Бюджет проекта…………………………………………………... | 13 |
| Раздел 5. Ключевые риски и возможности………………………………… | 14 |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**1. Наименование проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Полное**  **наименование проекта** | Внедрение системы образовательных событий как средства повышения образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск |
| **1.2. Краткое**  **наименование проекта** | Система образовательных событий |

**2. Группа управления проектом**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование организации* | *ФИО, должность, ОУ* |
| **2.1. Заказчик:**  МО Управление образованием ГО Красноуфимск | *Представитель заказчика:*  Фрицко Жанна Сергеевна, начальник МО Управление образованием ГО Красноуфимск |
| **2.2. Исполнители (рабочая группа проекта):**  *Руководитель проекта:*  Колчанова Елена Николаевна, зам директора по УВР МБОУ СШ №1  *Руководитель рабочей группы:*  Бондарь Юлия Николаевна, учитель МБОУ СШ №1  *Рабочая группа проекта:*  Яковлева Анна Викторовна, учитель ***МБОУ СШ№1***  Кислякова Ирина Анатольевна, учитель ***МБОУ СШ№1***  Ташкинова Елена Николаевна, учитель-логопед **МБОУ «Основная школа №4**  Садыков Дильшод Касымджанович, директор ***МБОУ ПОШ***  Дрокина Ольга Владимировна, заведующий ***МАДОУ детский сад 3***  Колмакова Мария Геннадьевна, заместитель заведующего ***МАДОУ детский сад 3***  Комина Анна Александровна, заместитель заведующего ***МБДОУ детский сад 6***  Бакунина Ирина Рудольфовна, заведующий ***МАДОУ детский сад 16***  Мальцева Екатерина Павловна, заместитель заведующего ***МАДОУ детский сад 16***  Кинева Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования, методист ***МАУДО ДТ*** | |
| **2.3. Куратор проекта:** | Ботова Ольга Ивановна, ведущий специалист МО Управление образованием ГО Красноуфимск |

**3. Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1. Основание для открытия проекта (программа, поручение и т.п.)** | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  Государственная программа Свердловской области "Развития системы образования» в Свердловской области до 2024 года", утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г № 919-ПП |
| **3.2.Инициативная**  **заявка:** | Приказ МО Управление образованием ГО Красноуфимск от 16 марта 2018 года № 67 «Об утверждении структуры модели проектного управления». |

**4. Цель и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1. Цель проекта** | Повышение результатов образования через внедрение системы образовательных событий в учебную и внеучебную деятельность в муниципальных организациях ГО Красноуфимск | | | | | | |
| **4.2. Задачи**  **проекта** | 1. Разработка организационно-технологической модели внедрения образовательных событий в формате сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.  2. Обеспечение развития уровня предметной и методической компетенции педагогов при внедрении образовательных событий.  3. Организация образовательной деятельности через систему образовательных событий. | | | | | | |
| **4.3. Способ достижения цели** | Система образовательных событий в формате единого дня междисциплинарного обучения в сети образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | | | | | | |
| **4.4. Результаты проекта** | Во всех муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, обучающиеся получают возможность заниматься образовательной поисково – исследовательской деятельностью, соответствующей их интересам, муниципальным и региональным особенностям и потребностям социально – экономического развития, в формате предложенных образовательных событий междисциплинарного характера.  Повышение уровня учебной мотивации обучающихся отражается в повышении доли детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной направленности. Поступательно растет качество образования обучающихся – выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.  Обеспечено развитие профессионального мастерства и уровня предметных, методических компетенций педагогов в части освоения и применения технологии междисциплинарного обучения. Это способствовало увеличению доли педагогов, готовых представлять опыт и результаты деятельности в разных формах педагогического общения, в том числе в профессиональных конкурсах разного уровня. | | | | | | |
| **4.5. Требования к результатам проекта** | Показатели  Проекта  и их значения  по годам | Показатель | Тип  показателя | Базовое  значение  (2018 г) | Период, год | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Повышение уровня учебной (познавательной) мотивации обучающихся | основной | 0%\* | 60 | 70 | 80 |
| Доля ОО, работающих в системе образовательных событий | 0 % | 30 | 60 | 100 |
| Доля пед.работников - участников проекта, реализующих ОС | аналитический | 0% | 30 | 60 | 90 |
| Динамика качества образования (значение медианы результатов ИА) | ???% | 50 | 60 | 70 |
| Доля детей – участников проекта, участвующих в олимпиадах и конкурсах | косвенный | 0% | 15 | 30 | 50 |
| Доля педагогов - участников проекта, участвующих в профессиональных конкурсах | 0% | 10 | 15 | 20 |
| **4.6. Пользователи результата проекта** | Участники образовательной деятельности, родители (законные представители) + заинтересованные лица (представители общественности, предприниматели) | | | | | | |

*\* исследования не проводились*

**5. Ограничения и допущения проекта**

**5.1 по бюджету**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1.1 Общий бюджет проекта | 3 180 000 р |
| 5.1.2 Источник финансирования | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Внебюджетные источники финансирования |
| Федеральный бюджет | 240 000 р |
| Областной бюджет | 1 750 000 р |
| Внебюджетные источники финансирования | 380 000 р |

**5.2. по срокам**

|  |  |
| --- | --- |
| 5.2.1. Дата утверждения плана управления проектом | Август-сентябрь, 2018 г |
| 5.2.2. Дата завершения проекта | 31.05.2021 г |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Введение**

**Актуальность**. В соответствии с международными стандартами PIRLS и TIMSS, начиная с 1995 года, российские школьники демонстрируют высокие результаты по чтению, математике и естествознанию (превышающие средние международные). Выпускники начальной школы в 2011 году подтвердили свой статус лидеров в области чтения и понимания текстов (PIRLS). Обучающиеся 8-го класса в 2011 году продемонстрировали существенное повышение уровня математической и естественнонаучной подготовки: максимальный среди всех стран – участниц по математике (TIMSS). В соответствии с международными стандартами PISA российские школьники 15-летнего возраста, начиная с 2000 года, демонстрируют результаты ниже средних по странам ОЭСР по читательской, математической и естественнонаучной грамотности.

«Результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов» - отмечает президент РФ В.В. Путин. В соответствии с этим перед образовательными организациями сегодня поставлена задача обогащения образовательной среды, которая позволит обучающимся применять знания и опыт, приобретенный на учебных и/или внеучебных занятиях, в нестандартной ситуации, совершенствовать их, расширять общий кругозор и использовать учебные и/или внеучебные занятия как средство для получения новой информации, творческого самовыражения личности, духовно -нравственного воспитания и гармоничного развития ребенка.

Все это актуально и применимо к системе дошкольного, общего и дополнительного образования.

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования, утвержденные приказами Минобрнауки России №373 от 6.10 2009 года, № 1644 от 29.12.2014 года, № 413 от 17.05.2012 года, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10. 2013 г., Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р, регламентируют обновление содержания образования и образовательной деятельности в целом.

Данная потребность вызвана **противоречием** между необходимостью повышения образовательных результатов при высокой учебной мотивации детей и низкой результативностью образовательной деятельности, обусловленной традиционными подходами к организации учебного занятия, которое не становится образовательным событием для детей. При таком обучении дети усваивают знания в готовом виде без раскрытия путей доказательства их истинности. Среди существенных недостатков этого типа обучения можно назвать его ориентированность в большей степени на память, а не на мышление. Это обучение также мало способствует развитию творческих способностей, самостоятельности, активности. Учебно-познавательный процесс в большей степени носит репродуктивный (воспроизводящий) характер, вследствие чего у обучающихся формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности. Кроме того, отсутствует возможность приспособить темп обучения к различным индивидуально-психологическим особенностям детей (противоречие между фронтальным обучением и индивидуальным характером усвоения знаний).

Как показывает практика, наилучшие результаты можно достичь лишь при оптимальном сочетании различных типов обучения: традиционного (репродуктивного, объяснительно-иллюстративного) и инновационного (продуктивного, проблемно-исследовательского).

В педагогическом сообществе городского округа Красноуфимск остро стоит **проблема:** каким образом изменить подходы к организации учебного процесса, чтобы он стал образовательным событием, способствующим повышению учебной мотивации и, как следствие, образовательных результатов?

Как один из способов решения проблемы может быть проектное предложение детям в возрасте от 5 до 18 лет, суть которого заключается в системном погружении детей в поисково -исследовательскую деятельность в формате единого дня междисциплинарного обучения, как образовательного события, которое и положено в основу данного проекта.

**Ключевые понятия проекта:**

***образовательное событие*** - это особая форма организации совместной деятельности детей и взрослых, которая отличается от привычных способов организации образовательного процесса в конкретном классе, образовательном учреждении;

***междисциплинарный подход*** включает в себя размытие границ между традиционными учебными предметами и обучение в рамках более общих тем или направлений, а не учебных дисциплин;

***междисциплинарное обучение***- обучение, реализующее междисциплинарный подход.

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

*Наименование проекта* «Внедрение системы образовательных событий как средства повышения образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск»

*Сокращенное наименование проекта* «Система образовательных событий».

*Предпосылки реализации проекта*:

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

Государственная программа Свердловской области "Развития системы образования» в Свердловской области до 2024 года", утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 г № 919-ПП

*Срок начала и окончания проекта:*  август-сентябрь 2018 г- 31.05.2021.

*Куратор проекта:* Красноуфимск Ботова Ольга Ивановна, ведущий специалист МО Управление образованием ГО

*Функциональный заказчик:* МО Управление образованием ГО Красноуфимск.

*Руководитель проекта:* Колчанова Елена Николаевна, зам директора по УВР МБОУ СШ №1

*Исполнители проекта:*

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени И. И. Марьина»;
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пудлинговская основная школа»;
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение **«Основная школа №4**;
* Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»;
* Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №6 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников»;
* Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16»;
* Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества».

**РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА**

Проект рассчитан на муниципальный уровень исполнения.

**Цель проекта -**  повышение результатов образования через внедрение системы образовательных событий в учебную и внеучебную деятельность в муниципальных организациях ГО Красноуфимск

Определены следующие **задачи проекта**:

1. Разработка организационно-технологической модели внедрения образовательных событий в формате сетевого взаимодействия учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

С целью эффективной реализации проекта и единого понимания сути, содержания и результатов образовательных событий определены компоненты организационно-технологической модели, которые имеют свои задачи и функции: рабочая группа проекта, творческая группа педагогов образовательной организации, воспитатели, классные руководители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, обучающиеся (воспитанники).

Организатором образовательных событий на уровне города является рабочая группа проекта из числа педагогов образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Состав группы остается постоянным в течение года.

Функциями членов рабочей группы являются утверждение темы образовательного события, определение приоритетной технологии для организации исследовательской деятельности и формы отчетности за день, анализ результатов самооценки обучающихся и педагогов. При необходимости члены рабочей группы организуют и проводят мероприятия методического характера, разрабатывают рекомендации для членов творческих групп и педагогов.

В каждой образовательной организации создается творческая группа педагогов, которая утверждается Приказом руководителя. Состав группы может меняться в течение года. В функции творческой группы входит организация и координация деятельности в рамках мероприятий образовательного события в конкретной образовательной организации, обработка рефлексивных листов обучающихся и педагогов, предоставление отчетности и рекомендаций для членов муниципальной рабочей группы.

Воспитатели, учителя-предметники и педагоги дополнительного образования, в соответствии с рабочей программой, не меняя тему занятия, продумывают материал по теме образовательного события (тексты, задания, задачи и т.п.). Данный подход позволяет связать общей нитью многочисленные учебные предметы, обеспечивая тем самым цельность  содержания обучения и формирования у обучающихся целостной картины мира. При этом сами учебные предметы не исчезают, не теряют своей специфики, а вносят лишь свой вклад в открытие и доказательство междисциплинарной идеи.

Воспитатели в группах детского сада, классные руководители в школах и педагоги дополнительного образования выполняют роль тьюторов в детских объединениях (группа, класс).

Обучающиеся (воспитанники) являются активными участниками образовательных событий в течение дня. Включаясь в поисковую исследовательскую деятельность, как на учебных, так и на внеучебных занятиях, дети находят ответы на поставленные вопросы и/или выполняют практические задания (опыты, эксперименты), используя разные источники информации, исходя из ресурсов организации: одноклассники, ученики другого класса, педагоги. «Звонок другу», «Звонок родителям», библиотечные ресурсы (печатные и электронные), Интернет-ресурсы.

1. Обеспечение развития уровня предметной и методической компетенции педагогов при внедрении образовательных событий.

Для педагогов организуются сессии стратегического планирования, на которых происходит погружение участников в тему проекта, осознание содержания и механизмов деятельности, моделирование ситуации, как на уровне образовательной организации, так и на уровне отдельного педагога.

Результат:

-определена тематика образовательных событий (Дней МДО) на год;

- определены сроки и участники образовательных событий;

-разработана структура Дня МДО как образовательного события;

- разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию образовательного события и оформлению результата;

- разработаны экспертные карты определения результативности образовательного события (для обучающихся, педагога).

2.Организация образовательной деятельности через систему образовательных событий (дней МДО).

В соответствии с результатами стратегического планирования четыре раза в год организуется День МДО во всех образовательных организациях города (сначала в пилотных организациях- исполнителях проекта, позднее - массово).

Для успешного решения педагогических задач структура дня МДО соответствует структуре продуктивного мыслительного акта. День, как правило, состоит из следующих этапов: познавательная мотивация, позиционирование участников (распределение вопросов и заданий), практическая исследовательская деятельность, обмен информацией, формулирование выводов, оформление результатов.

Начальной точкой дня является мозговой штурм педагогов по определению темы дня, его организации и проведению, формируется поле ассоциаций по выбранной теме. Ассоциации разводятся по предметным областям, формируются ориентиры дня.

Для осуществления задач единого дня МДО организуются:

-работа с ассоциациями;

-поиск вопросов и /или выполнение практических заданий по теме дня;

- тематические минутки на уроках;

- учебно-познавательные лаборатории;

- проблемно-поисковое образовательное пространство;

- коллективная творческая работа обучающихся;

- рефлексивная деятельность результатов дня;

- подведение итогов дня и оформление отчета в соответствии с установленными требованиями;

- представление отчета о ходе и результатах Дня МДО на сайте образовательной организации и сайте МОУО ГО Красноуфимск.

Подведение итогов Дня МДО организуется в каждой образовательной организации, ставшей её участницей, членами творческой группы педагогов, утвержденной Приказом руководителя.

Обучающиеся с 1 по 11 класс проводят самооценку в соответствии с показателями рефлексивных карт на итоговом занятии в конце Дня МДО.

Обучающиеся - члены учкома или желающие обрабатывают результаты рефлексивных карт, составляя общую статистику по классу. Итоговая статистика по классу (группе) предоставляется педагогом членам творческой группы.

Педагоги оформляют методические материалы (технологические карты, конспекты, комплекты заданий с учебных/внеучебных занятий, дидактические материалы, цифровые образовательные ресурсы и/или методические рекомендации) в соответствии с требованиями и рефлексивные карты.

На уровне образовательной организации в течение двух дней оформляются и направляются администратору проекта по электронной почте для формирования общих результатов по городу:

- статистическая информация в формате Exсel;

- комплект методических материалов: технологические карты, конспекты, комплекты заданий с учебных/внеучебных занятий, дидактические материалы и т.п.;

- фотоотчет, отражающий разные подходы в классах (группах, творческих объединениях) к систематизации и оформлению информации по заданной теме.

Отчёт о ходе и результатах Дня МДО выставляется на сайте образовательной организации и сайте МОУО ГО Красноуфимск в соответствии с установленными требованиями.

Показатели достижения цели и их значения по годам представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели проекта и их значения по годам** | **Показатель** | **Тип**  **показателя** | **Базовое**  **значение\*** | **Период, год** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Уровень учебной (познавательной) мотивации обучающихся | основной | не  определен | 60 | 70 | 80 |
| Доля ОО, работающих в системе образовательных событий | 0 % | 30 | 60 | 100 |
| Доля пед.работников, реализующих ОС от общего числа педагогов образовательных организаций, участвующих в проекте | аналитический | 0% | 30 | 60 | 90 |
| Динамика качества образования (значение медианы результатов ИА) | % | 50 | 60 | 70 |
| Доля детей – участников проекта, участвующих в олимпиадах и конкурсах | косвенный | 10 % | 15 | 30 | 50 |
| Доля педагогов-участников проекта, участвующих в профессиональных конкурсах |  | 5 % | 10 | 15 | 20 |

**\****Базовое значение определяет значение показателя на 1.09.2018 года*

**Результаты реализации проекта**

Во всех муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего образования, обучающиеся получают возможность заниматься образовательной поисково – исследовательской деятельностью, соответствующей их интересам, муниципальным и региональным особенностям и потребностям социально – экономического развития, в формате предложенных образовательных событий междисциплинарного характера.

Повышение уровня учебной мотивации обучающихся отражается в повышении доли детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной направленности. Поступательно растет качество образования обучающихся – выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

Обеспечено развитие профессионального мастерства и уровня предметных, методических компетенций педагогов в части освоения и применения технологии междисциплинарного обучения. Это способствовало увеличению доли педагогов, готовых представлять опыт и результаты деятельности в разных формах педагогического общения, в том числе в профессиональных конкурсах разного уровня.

Суммарно результаты проекта представлены в таблице. Они отражают материальные и нематериальные продукты коллективной творческой работы педагогических коллективов.

|  |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | * Профессиональный рост и личностная самореализация педагога; * Удовлетворенность учителя профессиональной деятельностью; * Мотивационная готовность и практическая ориентированность учителя на инновационные процессы и использование современных образовательных технологий; * Проектирование педагогом индивидуального образовательного маршрута профессионально-личностного развития; * Повышение качества образования в школе; * Успешное прохождение педагогами аттестации; * Повышение рейтинга школы среди школ города |
| * Форма конструкта образовательного события * Методические рекомендации по составлению учебного занятия как образовательного события * Технологический кейс образовательного события для детей * Экспертные карты определения результативности образовательного события (для обучающихся, педагога, внешних экспертов) * Методические рекомендации для проведения экспертизы * Конструктор управления образовательным событием * Комплект психолого-педагогических диагностик (по выявлению уровня мотивации, интереса к учебной деятельности и пр.) |

**Идея проекта.**

Идея проекта представляется в ряде принципов, выполнение которых обеспечит качественный результат и отстроченный эффект как для обучающихся, так и для педагогов.

**Масштабность.** Организуется междисциплинарное обучение во всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования. На начальном этапе в пилотном режиме участниками проекта являются образовательные организаци-разработчики идеи. Позднее включиться в проект могут все желающие образовательные организации. При этом участниками единого дня МДО являются дети в возрасте от 5 до 18 лет, все педагоги образовательных организации дошкольного, общего и дополнительного образования. К организации образовательных событий в течение дня могут привлекаться специалисты учреждений культуры, образовательных организаций профессионального образования.

**Сетевое взаимодействие** образовательных организаций-участников проекта обеспечивается через коллективное планирование единого Дня МДО с возможностью взаимопосещений, взаимообмена ресурсами, в т.ч. кадровыми. Обучающиеся 9-11 классов могут выполнять роль кураторов в работе с дошкольниками и младшими школьниками, соведущих учебных занятий и лабораторий.

Это позволит усилить синергический эффект – возрастание эффективности деятельности в результате соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую систему.

**Единство образовательного пространства** в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций достигается за счет выбора одной темы для всех участников проекта, педагогической технологии, реализуемой в рамках МДО, единых подходов к оценке результатов.

Кроме этого данный принцип позволяет интегрировать содержание всех муниципальных проектов, входящих в проектный офис, через совместное планирование, использование ресурсов и опыта практической профессиональной деятельности.

**Системно-деятельностный подход,** являющийся приоритетным в реализации ФГОС,

обеспечивается через

-системность и цикличность образовательных событий: День МДО проводится 4 раза в год: в сентябре, ноябре, феврале и апреле. Для каждого дня определяется тема, единая для всех образовательных организаций-участников проекта.

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками;

-практикоориентированный подход в образовании с предоставлением детям возможности получить информацию в разных формах исследовательской деятельности (работа с информацией, практические лабораторные исследования, опыты, эксперименты) с использованием компьютерного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, технических средств обучения;

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения.

**Прием кальки** как форма повышения квалификации, позволит педагогам перенести чужой опыт в личную профессиональную деятельность. Это обеспечивается, во-первых, через участие педагогов в установочных методических сессиях, цель которых актуализировать знания и опыт педагогов по использованию той или иной технологии работы с информацией, приоритетной в единый День МДО, во-вторых, через преемственность в использовании определенной технологии в системе дошкольного, общего и дополнительного образования.

**Открытость** единого Дня МДО обеспечивается через представление результатов деятельности на сайте образовательной организации и сайте Управления образованием: методических и дидактических разработок, цифровых образовательных ресурсов, фотоотчетов.

Таким образом, масштабность, сетевое взаимодействие, единство образовательного пространства, системно-деятельностный подход, открытость делают один день в жизни ребенка, педагога и образовательной организации образовательным событием, которое дает дошкольникам получить возможность для формирования познавательного интереса и любознательности инициативы и самостоятельности в детских видах деятельности, школьникам – для развития глобального мышления и восприятия целостной картины мира, творческого, критического и логического мышления, для приобретения навыков исследовательской работы, способности к самообучению, умения работать в команде, педагогам – возможность для профессионального развития и личностной самореализации, образовательным организациям – возможность для расширения образовательного пространства и создания индивидуального имиджа.

**Реестр заинтересованных сторон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы) |
| 1. | ГО Красноуфимск | Артемьевских В.В., глава ГО Красноуфимск | Повышение качества образования в ГО (социальноактивных, с устойчивой гражданской позицией, высокообразованных молодых кадров) |
| 2. | МО Управление образованием ГО Красноуфимск | Фрицко Ж.С., начальник МО Управление образованием  городского округа Красноуфимск | Инновационной активности от пед. сообщества (высоко квалифицированных, компетентных педагогов) |
| 3. | Образовательные организации | Директора | Повышения качества образования обучающихся, активизация пед.деятельности, инновации в образовании |
| 4. | Муниципальные учреждения культуры | Руководители | Сетевое взаимодействие |
| 5. | Представители малого бизнеса ГО | ИП | Социально адаптированных и востребованных на рынке труда выпускников |
| 6. | Родители | Родители | Социально-адаптированного ребенка способного к саморазвитию |

**РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольная точка | Плановая дата | Тип контрольной точки |
| **ЭТАП 1. Разработка и утверждение паспорта проекта** | | | |
| 1 | Создана рабочая группа по разработке проекта | Февраль 2018 | Контрольная точка результата |
| 2 | Предварительная защита паспорта проекта | Апрель-май 2018 | Контрольная точка результата |
| 3 | Утверждение паспорта проекта | Май 2018 | Завершение этапа |
| **ЭТАП 2. Разработка проекта, комплекта методических материалов** | | | |
| 4 | Разработана форма конструкта образовательного события | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 5 | Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию образовательного события | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 6 | Разработан технологический кейс ОС для детей | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 7 | Разработаны экспертные карты определения результативности образовательного события (для обучающихся, педагога, внешних экспертов) | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 8 | Утверждены методические рекомендации для проведения экспертизы | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 9 | Разработан конструктор управления образовательным событием | Август-сентябрь 2018 | Контрольная  точка результата |
| 10 | Создан комплект психолого-педагогических диагностик (по выявлению уровня мотивации, интереса к учебной деятельности и пр.) | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка результата |
| 11 | Мотивация основных субъектов образовательного процесса на участие в реализации проекта. Проведение разъяснительно-информационной работы. | Август-сентябрь 2018 | Контрольная точка  проекта «Повышение эффективности  деятельности  педагога в направлении личностного развития  и самореализации детей  посредством совершенствования системы мониторинга» |
| **Этап 3. Реализация проекта** | | | |
| 12 | Системное повышение квалификации педагогов по направлениям:  - современные пед технологии в системе дошкольного, общего и дополнительного образования;  - мониторинг в образовании | 4 квартал 2018г., 2019г.,  1 квартал 2020г | Контрольная точка показателя |
| 13 | Организация и проведение образовательных событий в формате единого дня МДО | ежегодно  сентябрь  ноябрь  февраль  апрель | Контрольная точка показателя |
| **Этап 4. Оценка результатов проекта** | | | |
| 14 | Диагностика уровня учебной (познавательной) мотивации | Сентябрь 2018  Май 2019  Май 2020  Май 2021 | Контрольная точка показателя |
| 15 | Проведение мониторинга личностного развития  и самореализации детей в ОО на территории муниципального образования | 4 квартал  2018г., 2019 г.,  1 квартал 2020 г | Контрольная точка проекта  «Повышение эффективности деятельности  педагога в направлении личностного развития  и самореализации детей  посредством совершенствования системы мониторинга» |
| 16 | Определение доли ОО, работающих в системе образовательных событий | Сентябрь 2018  Май 2019  Май 2020  Май 2021 | Контрольная точка показателя |
| 17 | Определение доли педагогических работников, реализующих образовательные события | Сентябрь 2018  Май 2019  Май 2020  Май 2021 | Контрольная точка показателя |
| 18 | Диагностика динамики качества образования | Сентябрь 2018  Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Сентябрь 2021 | Контрольная точка показателя |
| 19 | Определение доли детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах | Апрель 2018  Апрель 2019  Апрель 2020  Апрель 2021 | Контрольная точка показателя |
| 20 | Определение доли педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | Сентябрь 2018  Май 2019  Май 2020  Май 2021 | Контрольная точка показателя |

**РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | | | | | |
| Областной бюджет, тыс. руб. | | | Внебюджетные  источники  финансирования, тыс. руб. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | **Тренинг для педагогов с профессиональным коучем и командное повышение квалификации (курсы):**  -Формирование мотивационной готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе (ИРО, 16 ч.)  -Технология междисциплинарного обучения как условие развития талантливых школьников» Вариативный модуль «Интерактивные методы обучения общественно-научным дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ООО (ИРО, 24 ч)  -Профессиональное мастерство современного педагога: реализация коучингового подхода (ИРО, 40 ч.)  -Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности (ИРО, 40 ч.)  -Использование современных интерактивных и конструктивных технологий в педагогической деятельности воспитателя ДОО (ИРО, 24 ч.)  -Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ИРО, 32 ч.)  -Организация культурных практик как средство развития детей дошкольного возраста в процессе реализации педагогом ООП ДО (ИРО,24 ч.)  -Формирование мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности (ИД «Первое сентября», Москва)  -Профессиональный рост педагога: психолого-педагогическая компетентность в решении педагогических задач(ИД «Первое сентября», Москва)  -Профессиональный рост педагога: формирование психолого-педагогической компетентности(ИД «Первое сентября», Москва)  -Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов(ИД «Первое сентября», Москва)  -Психологические факторы школьной успешности(ИД «Первое сентября», Москва)  -Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО (УрГПУ, Екатеринбург)  - «Информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО(базовый уровень/ повышенный уровень)» (Центр онлайн обучения педагогов «Экстерн» ООО «Международные Образовательные Проекты», Санкт-Петербург) | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | **Интерактивное оборудование и программное обеспечение для организации тематических образовательных событий:**  - универсальная интерактивная система (панель, доска, стол)  - мобильный передвижной интерактивный пол (интерактивная тумба)  - интерактивный киоск  -3D лекторий  -Комплект видеопрограмм и видеозанятий  -Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, учебные видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  -Электронные образовательные комплексы  - Оборудование для мультистудии (телестудии)  Электронные наглядные средства  -Цифровые лаборатории, лабораторно-технологическое оборудование, наборы для эксперимента  -Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для кабинета и лаборатории | 1000 | 1000 | 1000 |  | 70 | 70 |
| 3. | **Оргтехническое оборудование для демонстрации результатов проектно-исследовательской деятельности** |  | 700 | 700 |  |  |  |
| 4. | **Организация профессиональных конкурсов для педагогов:**  - Конкурс [профессионального мастерства «Инновации в образовании: от проекта до победы»](http://www.imc-eduekb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3507%3A------l------r&catid=300%3A---2018&Itemid=261)  - Конкурс инноваций в образовании KIVO  **-** Mеждународный конкурс педагогических проектов Leonardo |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 |
|  | ИТОГ | 1100 | 1870 | 1870 | 0 | 140 | 140 |

**РАЗДЕЛ 5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

Инновационная деятельность сопряжена с риском, так как практически отсутствует полная гарантия благополучного результата. Трудности принятия решений по инновационному проекту обусловлены:

1. Разделением масштабного проекта на более мелкие и обособленные.

Для преодоления данного риска необходим четкий поэтапный план внедрения проекта с функциональными обязанностями всех участников проекта и определения точек взаимодействия.

2. Трудностями в адаптации педагогических технологий к типу образовательного учреждения. Курсовая подготовка, проводимая в любых формах, является одним из условий для успешности педагога. Повышение квалификации — это один из видов профессионального обучения сотрудников.

3. Неготовность (низкая готовность) обучающихся к выполнению самостоятельной учебной деятельности.

Для преодоления риска необходимо разнообразить формы работы для стимулирования познавательной активности учащихся, формирования мотивации учения.

4. Отсутствие практического опыта в области инновационных образовательных технологий у педагогов.

Стажировка — это включение педагога в профессиональную деятельность, которая обеспечивает совершенствование профессиональных компетентностей и позволяет получить конкретный педагогический результат и методический продукт, который стажер имеет возможность использовать в своей практической деятельности.

Стажировка, являясь формой повышения квалификации позволяет:

- в небольшой промежуток времени значительно повысить уровень методической и теоретической подготовки педагогов;

- обеспечить социально-педагогическую деятельность новыми образовательными продуктами и соответствующим методическим сопровождением;

- использовать «в процессе стажировки форм, методов, средств и интенсификации деятельности слушателей».

5. Отказ образовательных партнеров от сотрудничества. Для преодоления данного риска необходим четкий поэтапный план взаимодействия образовательных организаций и (или) привлечение других организаций и партнеров, поиск взимовыгодных предложений.

6. Неудовлетворенность обучающихся, родителей, педагогов работой в проекте. Минимизировать данный риск возможно корректировкой программ урочной и внеурочной деятельности, плана мероприятий реализации системы образовательного события; информационно-разъяснительной работой с обучающимися, родителями, педагогами.

7. Минимальным влиянием образовательного события на образовательные результаты.

Возможность минимизирования риска в системной целенаправленной работе с использованием формирующего оценивания результатов, которое позволит определить приоритетные задачи в образовательной деятельности.